## Roadmap 10 tuần
ROADMAP IMPLEMENT ZERO MAIL 10 TUẦN
Không tính giai đoạn discuss: roadmap này bắt đầu từ lúc triển khai sản phẩm
Tuần | Mốc chính | Mục tiêu sản phẩm | Việc triển khai | Chức năng trọng tâm | Vai trò chính | Đầu ra kiểm chứng | Thanh toán / tăng trưởng | Google / security | Trạng thái | Ưu tiên
1 | Dựng khung app | Có nền sản phẩm để các phần khác cùng phát triển. | Dựng monorepo, backend/frontend, auth shell, database, rule model, AI adapter cơ bản, layout web đầu tiên. | App shell, đăng nhập, cấu trúc rule, API nền | Backend + Frontend + Product | Chạy được local/dev, có màn hình chính và API lõi để nối tiếp. | Chưa thu tiền; dựng khung entitlement/subscription để sau này chuyển sang gói tháng/năm không phải sửa lớn. | Chưa gửi CASA; ghi chú các điểm privacy cần giữ. | Hoàn thành | Rất cao
2 | Server + deploy thật | Ứng dụng chạy online trên hạ tầng thật. | Mua server, mua/cấu hình domain, HTTPS, deploy backend/web/worker, cấu hình PostgreSQL/Redis, backup cơ bản, Gmail OAuth callback. | Deploy, Gmail connect, hạ tầng vận hành | DevOps/Security + Backend | Domain truy cập được, login/connect Gmail chạy trên server, đội dùng thử được. | Credit tạm thời chỉ để kiểm soát sử dụng trong giai đoạn deploy; chưa để billing cản beta. | Chuẩn bị domain/app info cho Google verification. | Hoàn thành | Rất cao
3 | Beta nội bộ/giới hạn | Bản beta giống trạng thái code hiện tại: đủ luồng chính để người ngoài nhóm nhỏ dùng thử. | Hoàn thiện AI triage, rule builder, auto action an toàn, draft/reply, dashboard, credit flow, feedback form. | Gmail inbox flow, AI triage, rule, credit, onboarding | Product + Backend + Frontend + QA | Có beta chạy trên domain thật; 10-20 user test được luồng connect Gmail -> tạo rule -> xử lý email. | Beta dùng credit/free quota để test nhu cầu thật; ghi nhận mức dùng email/AI để ước lượng hạn mức gói sau này. | Bắt đầu chuẩn bị/gửi Google CASA hoặc security scan nếu checklist đã đủ. | Đang làm | Rất cao
4 | CASA + hardening | Sửa lỗi nghiêm trọng trước launch chính thức. | Test sâu OAuth/Gmail/rule/AI/privacy/payment, sửa blocker, hoàn thiện policy/privacy page, xử lý yêu cầu Google CASA/security scan. | QA, security, privacy, reliability | QA + DevOps/Security + Backend | Checklist tuần 3-5 pass phần critical; lỗi blocker được đóng; Google scan đang chạy hoặc đã nộp. | Test kỹ credit/billing không trừ sai; chuẩn bị nguyên tắc subscription: gói tháng/năm, hạn mức dùng hàng tháng, nâng cấp dễ hiểu. | Google CASA/security scan ở tuần 3 hoặc 4; xử lý issue ngay nếu bị flag. | Kế tiếp | Rất cao
5 | Ra mắt chính thức | Mở sản phẩm chính thức với bản ổn nhất có thể. | Đóng băng scope, release production, landing/onboarding rõ, support nhanh, monitoring lỗi, hướng dẫn connect Gmail. | Launch, onboarding, support, monitoring | Founder/Product + Growth + Support + Tech | Public launch; user thật đăng ký và dùng không cần đội kỹ thuật hỗ trợ trực tiếp. | Launch chính thức vẫn ưu tiên tăng user: giữ credit/free quota nếu subscription chưa sẵn; pricing chỉ cần rõ ràng, không làm user bị rối. | Theo dõi các yêu cầu sau CASA/Google, không đổi scope OAuth không cần thiết. | Mốc ra mắt | Rất cao
6 | Tăng user sau launch | Tập trung activation và giữ người dùng quay lại. | Đo funnel signup -> Gmail connect -> rule -> email xử lý; sửa điểm rơi; referral nhẹ; support/feedback hằng ngày. | Growth loop, analytics, user feedback | Growth + Product + Frontend | Có số liệu activation, retention sớm, danh sách lỗi/feedback ưu tiên. | Phân tích usage thật sau launch: số email xử lý, chi phí AI, active user, tỉ lệ quay lại để thiết kế tier hợp lý. | Giữ hệ thống ổn định, không thêm quyền Gmail mới nếu chưa cần. | Kế hoạch | Cao
7 | Subscription MVP | Chuẩn bị thay credit bằng gói tháng/năm dễ hiểu. | Định nghĩa Free/Pro/Business, quyền lợi, giới hạn, trial, cancel/upgrade/downgrade, migration user credit hiện có. | Pricing, billing, plan entitlement | Product + Backend + Frontend | Có flow subscribe/cancel/update và màn hình pricing rõ. | Thiết kế subscription v1 theo ý tưởng gói tháng/năm: Free để dùng thử, Pro cho cá nhân dùng đều, Team/Business cho nhóm; mỗi gói có hạn mức xử lý/AI hàng tháng và có thể mua thêm credit khi vượt hạn mức. | Kiểm tra billing không đụng dữ liệu Gmail/email. | Kế hoạch | Cao
8 | Ổn định vận hành | Đảm bảo sản phẩm chịu được lượng user tăng. | Monitoring, backup, rate limit, job retry, audit, chi phí AI, cảnh báo server, quy trình xử lý sự cố. | Reliability, cost, ops | DevOps/Security + Backend | Có dashboard lỗi/chi phí, cảnh báo cơ bản, checklist sự cố. | Vận hành entitlement: giới hạn gói, reset hạn mức theo chu kỳ, cảnh báo sắp hết quota, không làm gián đoạn user đang xử lý email quan trọng. | Đảm bảo log không chứa nội dung email/prompt nhạy cảm. | Kế hoạch | Cao
9 | Niềm tin + mở rộng kênh | Tăng niềm tin để người dùng dám cấp quyền Gmail và giới thiệu sản phẩm. | Cải thiện privacy/FAQ, video demo, case study nhỏ, email support, thông báo rõ khi AI/action chạy. | Trust, education, content, support | Growth + Product + Frontend | Người dùng hiểu Zero Mail làm gì, không làm gì, và dữ liệu nào không lưu. | Tối ưu thông điệp pricing: nhấn mạnh lợi ích inbox zero, tiết kiệm thời gian và mức an toàn; tránh copy mô hình/giá/tên gói của sản phẩm khác. | Chuẩn hóa tài liệu bảo mật/OAuth cho lần review tiếp theo. | Kế hoạch | Vừa
10 | Tổng kết dữ liệu | Quyết định roadmap tiếp theo bằng dữ liệu thật. | Phân tích user, retention, lỗi, chi phí AI, doanh thu, feedback; chốt backlog tháng tiếp theo. | Data review, roadmap, prioritization | Founder/Product + Tech Lead | Có báo cáo 10 tuần, quyết định giữ/sửa/bỏ tính năng, kế hoạch tháng sau. | Chốt subscription v1/v2 dựa trên conversion, retention, chi phí AI và phản hồi thật; quyết định credit sẽ là add-on hay chỉ là cơ chế nội bộ. | Xem lại privacy/security trước khi mở rộng tính năng lớn. | Kế hoạch | Cao
Note on H11: Ý tưởng tham khảo: pricing dạng subscription tháng/năm có hạn mức credit/quota theo gói. Không copy tên gói, giá, layout hay nội dung của Genspark. Nguồn tham khảo: https://www.genspark.ai/helpcenter/membership-plans

## Sau tuần 10
KẾ HOẠCH SAU 10 TUẦN
Sau launch: tối ưu retention, subscription, vận hành và mở rộng có kiểm soát
Thời điểm | Mục tiêu | Việc nên làm | Không nên vội làm | Chỉ số cần nhìn | Kết quả mong muốn | Owner chính
Tuần 11-12 | Ổn định sau launch | Sửa lỗi theo feedback, giảm lỗi Gmail/OAuth, cải thiện onboarding, chuẩn hóa support. | Không đổi pricing liên tục. | Activation, retention tuần đầu, lỗi nghiêm trọng, chi phí AI/user. | Sản phẩm ổn định và user quay lại. | Product + Tech
Tháng 4 | Subscription v1 | Rollout gói tháng/năm, migration credit, trial/discount có kiểm soát. | Không tạo quá nhiều gói. | Conversion free->paid, churn, ARPU, billing support. | Có doanh thu lặp lại đầu tiên. | Product + Billing
Tháng 5 | Tăng trưởng có chọn lọc | Referral, nội dung demo, nhóm founder/professional, partnership nhỏ. | Không chạy ads lớn khi onboarding còn rò rỉ. | CAC thử nghiệm, signup chất lượng, Gmail connect rate. | Có kênh user acquisition lặp lại. | Growth
Tháng 6 | Niềm tin & bảo mật | Privacy/FAQ rõ hơn, audit trail tốt hơn, chuẩn bị review OAuth nếu cần. | Không hứa enterprise nếu vận hành chưa sẵn. | Tỷ lệ cấp quyền Gmail, câu hỏi privacy, lỗi dữ liệu. | Người dùng tin tưởng cấp quyền Gmail. | Security + Product
Sau đó | Mở rộng sản phẩm | Analytics, team/workspace, rule template, digest thông minh nếu dữ liệu chứng minh cần. | Không thêm email provider mới quá sớm. | NPS, retention tháng, feature adoption, gross margin. | Roadmap dựa trên dữ liệu. | Founder/Product

## Dữ liệu biểu đồ (hidden)
Nhóm | Số tuần
Build + deploy | 2
Beta + hardening | 2
Launch | 1
Growth | 1
Subscription | 1
Ops + trust | 2
Review | 1