## Roadmap 10 tuần
ROADMAP IMPLEMENT ZERO MAIL 10 TUẦN
Không tính giai đoạn discuss: roadmap này bắt đầu từ lúc triển khai sản phẩm
Tuần | Mốc chính | Mục tiêu sản phẩm | Việc triển khai | Chức năng trọng tâm | Vai trò chính | Đầu ra kiểm chứng | Thanh toán / tăng trưởng | Google / security | Trạng thái | Ưu tiên
1 | Dựng khung app | Có nền sản phẩm để các phần khác cùng phát triển. | • Dựng monorepo backend/frontend. • Dựng auth shell, database, rule model và AI adapter cơ bản. • Làm layout web đầu tiên để nối luồng sản phẩm. • Ghi nhận feedback và sửa lỗi phần mềm. | • App shell • Đăng nhập • Cấu trúc rule • API nền | Backend + Frontend + Product | Chạy được local/dev, có màn hình chính và API lõi để nối tiếp. | Chưa thu tiền; dựng khung entitlement/subscription để sau này chuyển sang gói tháng/năm không phải sửa lớn. | Chưa gửi CASA; ghi chú các điểm privacy cần giữ. | Hoàn thành | Rất cao
2 | Server + deploy thật | Ứng dụng chạy online trên hạ tầng thật. | • Mua server và cấu hình domain/HTTPS. • Deploy backend, web và worker. • Cấu hình PostgreSQL, Redis và backup cơ bản. • Hoàn thiện Gmail OAuth callback trên domain thật. | • Deploy • Gmail connect • Hạ tầng vận hành | DevOps/Security + Backend | Domain truy cập được, login/connect Gmail chạy trên server, đội dùng thử được. | Credit tạm thời chỉ để kiểm soát sử dụng trong giai đoạn deploy; chưa để billing cản beta. | Chuẩn bị domain/app info cho Google verification. | Hoàn thành | Rất cao
3 | Beta nội bộ/giới hạn | Bản beta giống trạng thái code hiện tại: đủ luồng chính để người ngoài nhóm nhỏ dùng thử. | • Hoàn thiện AI triage và rule builder. • Hoàn thiện auto action an toàn, draft/reply và dashboard. • Hoàn thiện credit flow, onboarding và feedback form. • Ghi nhận feedback và sửa lỗi phần mềm. | • Gmail inbox flow • AI triage • Rule • Credit • Onboarding | Product + Backend + Frontend + QA | Có beta chạy trên domain thật; 10-20 user test được luồng connect Gmail -> tạo rule -> xử lý email. | Beta dùng credit/free quota để test nhu cầu thật; ghi nhận mức dùng email/AI để ước lượng hạn mức gói sau này. | Bắt đầu chuẩn bị/gửi Google CASA hoặc security scan nếu checklist đã đủ. | Đang làm | Rất cao
Sản phẩm vẫn chạy được, nhưng người dùng phải cung cấp email cho team để được active. Giới hạn tối đa 100 người dùng trong beta nội bộ.
4 | CASA + hardening | Sửa lỗi nghiêm trọng trước launch chính thức. | • Test sâu OAuth, Gmail, rule, AI, privacy và payment. • Sửa blocker trước khi launch. • Hoàn thiện policy/privacy page. • Xử lý yêu cầu Google CASA/security scan. | • QA • Security • Privacy • Reliability | QA + DevOps/Security + Backend | Checklist tuần 3-5 pass phần critical; lỗi blocker được đóng; Google scan đang chạy hoặc đã nộp. | Test kỹ credit/billing không trừ sai; chuẩn bị nguyên tắc subscription: gói tháng/năm, hạn mức dùng hàng tháng, nâng cấp dễ hiểu. | Google CASA/security scan ở tuần 3 hoặc 4; xử lý issue ngay nếu bị flag. | Kế tiếp | Rất cao
| Hoàn thiện sản phẩm | [7 empty] | Kế tiếp | Rất cao
5 | Ra mắt chính thức | Mở sản phẩm chính thức với bản ổn nhất có thể. | • Đóng băng scope release production. • Hoàn thiện landing/onboarding rõ ràng. • Thiết lập support nhanh và monitoring lỗi. • Hoàn thiện hướng dẫn connect Gmail. | • Launch • Onboarding • Support • Monitoring | Founder/Product + Growth + Support + Tech | Public launch; user thật đăng ký và dùng không cần đội kỹ thuật hỗ trợ trực tiếp. | Launch chính thức vẫn ưu tiên tăng user: giữ credit/free quota nếu subscription chưa sẵn; pricing chỉ cần rõ ràng, không làm user bị rối. | Theo dõi các yêu cầu sau CASA/Google, không đổi scope OAuth không cần thiết. | Mốc ra mắt | Rất cao
6 | Thu thập feedback và sửa lỗi | Ổn định sản phẩm sau launch bằng phản hồi thật của người dùng. | • Thu thập feedback từ user beta và user launch đầu tiên. • Phân loại lỗi theo mức ảnh hưởng: blocker, high, medium, low. • Sửa lỗi phần mềm và cải thiện các luồng gây nhầm lẫn. • Chốt danh sách cải tiến nhỏ cho các tuần tiếp theo. | • Feedback loop • Bug fixing • UX polish • Support workflow | Product + QA + Backend + Frontend | Có backlog lỗi/feedback rõ ràng; các lỗi blocker/high được xử lý trước khi mở rộng tính năng. | Chưa ép subscription; dùng dữ liệu phản hồi để điều chỉnh pricing và hạn mức sau này. | Không log nội dung email khi nhận feedback/support; chỉ ghi nhận metadata cần thiết. | Kế hoạch | Cao
7 | Tích hợp Telegram bot | Thêm kênh giao tiếp và điều khiển web app qua Telegram. | • Thiết kế lệnh Telegram để xem trạng thái inbox, rule và tác vụ đang chờ. • Gửi thông báo digest, lỗi cần chú ý và yêu cầu xác nhận hành động. • Dùng deep link mở đúng màn hình trong web app để người dùng kiểm tra/điều khiển. • Ghi nhận feedback và sửa lỗi phần mềm. | • Telegram command bot • Notification • Pending action control • Deep link về web app | Backend + Frontend + Product | User có thể nhận thông báo và điều khiển các tác vụ chính từ Telegram nhưng thao tác nhạy cảm vẫn quay về web app để xác nhận. | Dùng như kênh giữ chân user; chưa tính phí riêng ở giai đoạn này. | Không gửi nội dung email đầy đủ qua bot; chỉ gửi metadata/tóm tắt an toàn và link về web app. | Kế hoạch | Cao
8 | Tích hợp Zalo bot | Chuẩn bị kênh giao tiếp và điều khiển web app qua Zalo khi đủ điều kiện doanh nghiệp. | • Xác minh điều kiện tạo Zalo OA/bot cho doanh nghiệp. • Thiết kế luồng thông báo, lệnh điều khiển và deep link về web app tương tự Telegram. • Tách rõ phần có thể làm trước với phần phụ thuộc đăng ký doanh nghiệp. • Ghi nhận feedback và sửa lỗi phần mềm. | • Zalo OA/bot • Notification • Web app control • Business registration dependency | Founder/Product + Backend + Frontend | Có thiết kế tích hợp Zalo rõ ràng; triển khai chính thức phụ thuộc việc đăng ký doanh nghiệp/Zalo OA thành công. | Không xem là nguồn doanh thu riêng; ưu tiên hỗ trợ user Việt Nam khi kênh hợp lệ. | Zalo bot không được gửi raw email body; mọi thao tác nhạy cảm dùng link xác nhận trong web app. | Phụ thuộc điều kiện | Trung bình
9 | Subscription bằng Lemon Squeezy | Thiết lập thanh toán subscription sau launch; đây là phần mở rộng vận hành, không phải MVP. | • Tạo sản phẩm/gói Free, Plus, Pro trong Lemon Squeezy. • Tích hợp checkout, customer portal và webhook subscription. • Map trạng thái subscription sang entitlement và hạn mức sử dụng trong app. • Xử lý upgrade, downgrade, cancel, trial và reconciliation thanh toán. • Ghi nhận feedback và sửa lỗi phần mềm. | • Lemon Squeezy checkout • Subscription webhook • Plan entitlement • Billing settings | Product + Backend + Frontend | User có thể subscribe/cancel/update gói; hệ thống cập nhật quyền lợi theo webhook Lemon Squeezy. | Subscription dùng Lemon Squeezy; pricing tháng/năm rõ ràng, credit chỉ còn là hạn mức/usage nội bộ nếu cần. | Kiểm tra billing không đụng dữ liệu Gmail/email; webhook cần idempotency và audit. | Kế hoạch | Cao
10 | Tổng kết dữ liệu | Quyết định roadmap tiếp theo bằng dữ liệu thật. | • Phân tích user, retention, lỗi, chi phí AI, doanh thu và feedback. • Chốt backlog tháng tiếp theo. • Quyết định giữ, sửa hoặc bỏ các tính năng dựa trên dữ liệu thật. | • Data review • Roadmap • Prioritization | Founder/Product + Tech Lead | Có báo cáo 10 tuần, quyết định giữ/sửa/bỏ tính năng, kế hoạch tháng sau. | Chốt subscription v1/v2 dựa trên conversion, retention, chi phí AI và phản hồi thật; quyết định credit sẽ là add-on hay chỉ là cơ chế nội bộ. | Xem lại privacy/security trước khi mở rộng tính năng lớn. | Kế hoạch | Cao

## Dữ liệu biểu đồ (hidden)
Nhóm | Số tuần
Build + deploy | 2
Beta + hardening | 2
Launch | 1
Feedback + bot controls | 3
Subscription | 1
Review | 1